## Cronograma
Board - Proyecto ML FINAL(by weeks)
|  |  | jun.-2021 | jun.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | jul.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021 | ago.-2021
| Start | End | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
none - Análisis y tratamiento datos |  |  | 29: none - Análisis y tratamiento datos
Carga de fotos (Carga de fotos ) | 29-jun-2021 | 01-jul-2021 | bar: 29 to 1
Data Augmentation(Data Augmentation) | 29-jun-2021 | 02-jul-2021 | bar: 29 to 2
Carga de tensores para rnn(Carga de tensores para rnn) | 01-jul-2021 | 02-jul-2021 | bar: 1 to 2
aprendizaje no supervisado(aprendizaje no supervisado) | 06-jul-2021 | 07-jul-2021 | bar: 6 to 7
none - Modelos Machine Learning |  |  | 29: none - Modelos Machine Learning
Modelo Base(Modelo Base) | 02-jul-2021 | 03-jul-2021 | bar: 2 to 3
Modelos sklearn(Modelos sklearn) | 03-jul-2021 | 05-jul-2021 | bar: 3 to 5
Redes Neuronales(Redes Neuronales) | 05-jul-2021 | 06-jul-2021 | bar: 5 to 6
Redes Neuronales preentrenadas(Redes Neuronales preentrenadas) | 07-jul-2021 | 08-jul-2021 | bar: 7 to 8
none - Streamlit |  |  | 29: none - Streamlit
Páginas(Páginas) | 07-jul-2021 | 08-jul-2021 | bar: 7 to 8
Conexión API Flask(Conexión API Flask) | 08-jul-2021 | 09-jul-2021 | bar: 8 to 9
Conexión MySQL(Conexión MySQL) | 08-jul-2021 | 09-jul-2021 | bar: 8 to 9
none - API Flask |  |  | 29: none - API Flask
Método GET(Método GET) | 08-jul-2021 | 08-jul-2021 | bar: 8
Método GET/POST(Método GET/POST) | 11-jul-2021 | 11-jul-2021 | bar: 11
none - MySQL |  |  | 29: none - MySQL
Tabla juan_bayon_fenandez(Tabla juan_bayon_fenandez) | 08-jul-2021 | 09-jul-2021 | bar: 8 to 9
Tabla dataset(Tabla dataset) | 08-jul-2021 | 09-jul-2021 | bar: 8 to 9
Tabla modelos(Tabla modelos) | 08-jul-2021 | 10-jul-2021 | bar: 8 to 10
none - Presentación |  |  | 29: none - Presentación
Presentación(Presentación) | 10-jul-2021 | 11-jul-2021 | bar: 10 to 11